## Hoja1
#VALUE! | FACULTAD DE INGENIERÍA - FACULTAD DE EDUCACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO
| PROCESO |  | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES EN ENTORNOS LABORALES Y DEPORTIVOS: APLICACIÓN DE IA, MODELOS BIOMECÁNICOS Y ANÁLISIS DE PATRONES DE MOVIMIENTO |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
| FORMATO |  | CRONOGRAMA DE VISITAS ELITE FACILITY |  |  |  |  | FECHA | 2025-02-18
| FECHA | HORA | LUGAR | ACTIVIDAD | REQUERIMIENTOS | ASISTENTES | OBSERVACIONES
| 2025-02-18 | 11:30 - 13:00 | Instalaciones Elite Calle 71 No. 72A – 41 | Primer acercamiento. Reconocimiento de ouestos de trabajo, operarios y funciones. | Acceso a las instalaciones administrativas y bodegas. Entrevista a operarios | Diana Moreno Estela Alvarado Orlando Zapata Daniel Forero Jonathan Sánchez Luis Molero Sergio Felipe Suárez Wilmer Sepúlveda Manrique Diogo Rodrigues Bezerra | La visita se llevó a cabo sin contratiempos. Reconocimiento de las instalaciones. Entrevista con coordinadora HSEQ y tres operarios.
| 2025-03-28 | 14:00 - 16:00 | Instalaciones Elite Calle 71 No. 72A – 41 | Grabación de video movimientos operarios de bodega. Toma de fotografías 360° Grabación de video recorrido guíado de la bodega | Acceso a las instalaciones de la bodega. posibilidad de grabar, tomar fotos y medir los espacios | Wilmer Sepúlveda Manrique y Estudiantes Semillero de Investigación | Se realizó la visita sin contratiempos, se realizó la grabación de videos y toma de fotografías y medidas.
| 2025-04-22 | 14:00 - 17:00 | Instalaciones Elite Calle 71 No. 72A – 41 | Captura de datos operario de bodega | Dos operarios de bodega con disponibilidad de 2 horas Vehículo montacargas Carga de cajas y estivas Traje háptico y equipo de cómputo | Luis Molero Felipe Suárez Diogo Rodríguez Wilmer Sepúlveda
| 2025-04-29 | 14:00 - 17:00 | Instalaciones Elite Calle 71 No. 72A – 41 | Captura de datos con operaria de aseo | Operaria de aseo con disponibilidad de 2 horas implementos de aseo, escoba, balde, trapero, limpiones, etc. Traje háptico y equipo de cómputo | Luis Molero Felipe Suárez Diogo Rodríguez Wilmer Sepúlveda
| 2025-05-06 | 14:00 - 17:00 | UCompensar - laboratorio de biomecánica | Captura de datos operario de bodega | Dos operarios de bodega con disponibilidad de 3 horas Laboratorio de estudio de movimiento, cámaras infrarojas | Luis Molero Felipe Suárez Diogo Rodríguez Wilmer Sepúlveda
| 2025-05-20 | 14:00 - 17:00 | UCompensar - Laboratotio de logística - Traje háptico | Captura de datos operario montacarga | Operario de montacarga con disponibilidad de 3 horas. Laboratorio de logística Traje háptico | Luis Molero Felipe Suárez Diogo Rodríguez Wilmer Sepúlveda
| 2025-05-27 | 14:00 - 17:00 | UCompensar - Laboratorio de biomecánica | Captura de datos operaria de aseo | Operaria de aseo con disponibilidad de 3 horas. Laboratorio de estudio de movimiento, cámaras infrarojas | Luis Molero Felipe Suárez Diogo Rodríguez Wilmer Sepúlveda